## Hoja1
REPORTE DE INCIDENCIAS
INCIDENCIA | ESTADO
| PENDIENTE | RESUELTA
Cambiar a mayúsculas el giro del negocio |  | SI
Agregar validación de formato de RUC | NO
Búsqueda por nombre de razón social |  | SI
El papup cuando se ingresa una persona jurídica no se esta borrando los campos |  | SI
No busca por número de cedula |  | SI
Solo saca a la tabla un solo registro con el mismo apellido ejemplo hay más de dos registro de apellido pozo y solo trae uno. |  | SI
Solo busca apellidos con letras minúsculas |  | SI
No trae toda la información del contacto persona natural solo trae de persona jurídica |  | SI
El formulario no se esta actualizando debo actualizar toda la pagina para realizar búsquedas |  | SI
No esta buscando por nombres |  | SI
Aseguradoras cambiar a mayuscula el ingreso direccion |  | SI
Cuando actualizo el formulario de ingreso de aseguradoras no se limpia se queda con la información que guarde | NO
Cuando Ingreso otro usuario en el formulario de aseguradora borra al ya registardo |  | SI
El icono de agregar ramos no funciona el pap pup |  | SI
Ingresa Usuario sin saber a que compañía pertenece | NO
Pap pup de agregar ramos agrega ramamos sin saber a que aseguradora pertenece | NO
Crear codigo por ramo | NO
Pap pup de ramo esta agregando sin valores hay que validar | NO
Pap pup ramo esta muy grande | NO
Pap pup de ramo poner todo en mayusculas |  | SI
Cliente solo busca nombres con minusculas |  | SI
No hay mensaje cuando ingreso una cedula no registrada en la base | NO
Cuando agrego un usuario nuevo en cualquier aseguradora borra el mail y telefono del usuario ingresado en la lista | NO
No deja agregar mas de tres aseguradoras | NO
No actualiza la pagina tuve que volver a deployar para poder subir informacion | NO
En el papup de forma de pago deberia realizar el calculo automatico por el numero de debitos | NO
Falta boton de guardar en el papup de pago poliza | NO
No genera la tabla de amortizacion | NO
En el ingreso cliente no me deja modificar los datos del contacto |  | SI
En el ingreso cllienets persona juridica no hay donde poner persona de contacto | NO
Cuando se trata de modificar el contacto se borra todo y no deja ver que se sa a modificar | NO